## FM-OP-01
แก้ไขครั้งที่ ...................
แผนการปฏิบัติงาน
Kick off หน่วยงานที่เปิดไชต์ วันที่............/.........../...........
ลำดับ | รายชื่อลูกค้า | ฝ่าย | รายการ Support | มาตรฐาน | กำหนดเวลาตามที่ Kick Off | สถานะ |  | Missing | Next Action
[6 empty] | ทำได้ | ทำไม่ได้
FM-OP-01 Rev 00 : 01/10/64

## FM-OP-01 ตัวอย่าง
แก้ไขครั้งที่ ...................
แผนการปฏิบัติงาน
Kick off หน่วยงานที่เปิดไชต์ วันที่............/.........../...........
ลำดับ | รายชื่อลูกค้า | ฝ่าย | รายการ Support | มาตรฐาน | กำหนดเวลาตามที่ Kick Off | สถานะ |  | Missing | Next Action
[6 empty] | ทำได้ | ทำไม่ได้
1 | หน่วยงาน | ฝ่ายขาย | แจ้งรับรู้งานและประสานงาน | ก่อนเริ่มงาน
| เปิดหน่วยงาน |  | ดำเนินการทำ Cost sheet /สัญญาในโปรแกรม | ก่อนเริ่มงาน
| มูลค่างาน |  | ประสานงานเรื่องสัญญาว่าจ้าง | ก่อนเริ่มงาน
| วันเริ่มงาน |  | ร่างสัญญาส่งผู้ว่าจ้าง
|  | กฎหมาย - สัญญา | เอกชน - เสร็จก่อนลงงาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | ราชการ - เสร็จก่อนการวางบิลงวดแรก | ก่อนการวางบิลงวดแรก
- รับหนังสือแจ้งทำสัญญา
- สัญญาฉบับร่าง
- ผู้ว่าจ้างตรวจร่างสัญญา
- ผู้ว่าจ้างตรวจสัญญาและส่งกลับ
- กฎหมายตรวจสัญญาส่งกลับผู้ว่าจ้าง
- ออกสัญญาตัวจริง
- ผู้ว่าจ้างเช็นสัญญาแล้วเสร็จ
- กฎหมายนำสัญญาตัวจริงเข้าโปรแกรม
ให้ระบุในสัญญาว่าในระยะเวลา 1 ปี ไม่มีการบอกเลิกสัญญา
|  | ธุรการ | - LG | ก่อนเริ่มงาน
- สนับสนุนส่งเอกสารทางบัญชี
|  | สรรหา | จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน | ก่อนเริ่มงาน
ผจก. จำนวน 1 อัตรา
ช่าง จำนวน 1 อัตรา
รปภ. จำนวน 4 อัตรา (แยกสัญญา)
|  | ฝึกอบรม | ปฐมนิเทศ / มาตรฐานงานบริการ | ภายใน 2 สัปดาห์ หลังลงงาน
|  | จัดซื้อ / ทรัพย์สิน | จัดหาอุปกรณ์ / เครื่องมือ / โปรแกรมบริหาร | ก่อนเริ่มงาน
- รับ PR ค่าโปรแกรม I-Proop
|  |  | - จัดส่งโปรแกรม,อุปกรณ์ | หลังจากเริ่มงาน 1 เดือน
ลำดับ | รายชื่อลูกค้า | ฝ่าย | รายการ Support | มาตรฐาน | กำหนดเวลาตามที่ Kick Off | สถานะ |  | Missing | Next Action
[6 empty] | ทำได้ | ทำไม่ได้
|  | ไอที | จัดหาอุปกรณ์ / เครื่องสแกนนิ้ว | ก่อนเริ่มงาน
คอมพิวเตอร์ จำนวน - เครื่อง
เครื่องปริ้น จำนวน - เครื่อง
เครื่องสแกนนิ้ว จำนวน - เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน - เครื่อง
|  | พัฒนางานบริการ | - Set มาตรฐานงานบริการ ระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันเปิดหน่วยงาน | ภายใน 2 เดือน หลังเริ่มงาน
- สำรวจความพึงพอใจ ให้แล้วเสร็จในเดือนที่ 2
|  | บัญชี การเงิน | - การวางบิล | ตามรอบที่กำหนดในสัญญา
|  |  | - การรับเช็ค | ตามรอบที่กำหนดในสัญญา
|  |  | - สนับสนุนการเบิกเงิน Start up site 3,000 บาท | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | - สนับสนุนการเบิกเงินสำรองจ่าย | ก่อนเริ่มงาน
|  | Operation | เข้าตรวจ / ประชุมร่วมผู้ว่าจ้าง / ส่งงวดงาน | ตามรอบที่กำหนดในสัญญา
|  | BU | Complete | ภายหลังเริ่มงาน 2 เดือน
|  |  | Kick Off ภายใน ร่วมกับ HR,กฎหมาย,จัดซื้อ,บัญชี-การเงิน,พัฒนางานบริการ, | ก่อนเริ่มงาน
ฝ่ายขาย,ฝ่ายไอที
|  |  | ผู้ดูแลไชต์งาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | ผู้จัดการนิติฯ | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | รับงาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | - สำรวจหน้างาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | - บัญชี-การเงิน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | - เอกสารนิติ | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | - งานช่าง | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | เปิด PR | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | Set เงินสดย่อยและเงินสำรองจ่าย Start up site | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | Set เตรียมเครื่องมือส่งไชต์งาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | Set ฟอร์มส่งหน่วยงาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | Set บัตรพนักงาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | Set บุคลากร | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | Set แผนการดำเนินงานของไชต์งาน | ก่อนเริ่มงาน
|  |  | โปรแกรมบัญชี | หลังจากเริ่มงาน 1 เดือน
|  |  | สรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา | หลังจากเริ่มงาน 2 เดือน
- ผลดำเนินงาน
- ปัญหา-อุปสรรค์ เรื่อง งาน/คน/วิธีการ
FM-OP-01 Rev 00 : 01/10/64